## Convenciones
MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGOS
OBJETO: | Convenio de Cooperación FNTC- 401 – 2024 suscrito entre (FIDUCOLDEX), (FONTUR), PNNC y Patrimonio Natural Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas, con el objetivo de “Aunar esfuerzos humanos, administrativos, financieros jurídicos y de asistencia técnica, para el desarrollo de obras de infraestructura ecoturística para Cayo Cangrejo, ubicado dentro del PNN Old Providence Mcbean Lagoon en San Andres, Providencia y Santa Catalina".
IMPACTO
CALIFICACIÒN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÒN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en mas del 30%
CATEGORIA | VALORACIÒN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
RARO (Excepcionalmente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
IMPROBABLE (Ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
POSIBLE(Cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
PROBABLE (Probablemente va ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
CASI CIERTO (Mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA DEL RIESGO
8, 9 Y 10 | EXTREMO
6 Y 7 | ALTO
5 | MEDIO
1,2,3 Y 4 | BAJO
10 | EXTREMO
9 | EXTREMO
8 | EXTREMO
7 | ALTO
6 | ALTO
5 | MEDIO
4 | BAJO
3 | BAJO
2 | BAJO

## Matriz
[23 empty] | 8,9 Y 10 | EXTREMO
MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGOS | [22 empty] | 6 Y 7 | ALTO
[23 empty] | 5 | MEDIO
OBJETO: |  |  |  |  | Convenio de Cooperación FNTC- 422 – 2024 suscrito entre (FIDUCOLDEX), (FONTUR), PNNC y Patrimonio Natural Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas, con el objetivo de “Aunar esfuerzos humanos, administrativos, financieros jurídicos y de asistencia técnica, para el desarrollo de obras de infraestructura ecoturística para Gorgona, localizado en el Océano Pacífico, al suroccidente colombiano”. | [17 empty] | 2,3 Y 4 | BAJO
IDENTIFICACIÓN | [5 empty] | EVALUACIÓN |  |  |  |  | TRATAMIENTO
1. Número | 2. Clase | 3. Fuente | 4. Etapa | 5. Tipo | 6. Descripción | 7. Consecuencia de la ocurrencia del evento | 8. Probabilidad | 9. Impacto | 10. Valoración | 11. Categoría | 12. ¿A quién se le asiga? | 13. Tratamiento / Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | 18. ¿Afecta la ejecución del contrato? | 19. Responsable por implementar el tratamiento | 20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | 21. Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | 14. Probabilidad | 15. Impacto | 16. Valoración | 17. Categoría |  |  |  |  | 22. ¿Cómo se realiza el monitoreo? | 23. Periodicidad
1 | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONAL | Requisitos habilitantes no apropiados para el Proceso de Contratación | Dificultad para encontrar proponentes que cumplan con los requisitos habilitantes propuestos | 3 | 4 | 7 | ALTO | PNNC (100%) | Revisión y monitoreo de los requisitos habilitantes para determinar que sean los apropiados para el Proceso de Contratación | 2 | 1 | 3 | BAJO | SI | PNNC - FPN | Desde el análisis financiero en los estudios del sector | Hasta la publicación de los pre pliegos de condiciones | Revisión paso a paso del análisis financiero realizado en el estudio del sector | Durante la elaboración de los estudios del sector
2 | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | ECONÓMICO | El valor del contrato no corresponde con los precios del mercado | El contratista o proveedor tendrá menos opción de operatividad | 2 | 3 | 5 | MEDIO | PNNC (100%) | Cotizar en promedio 2 proveedores que presten / comercialicen el mismo servicio o bien | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | PNNC | Desde el análisis financiero en los estudios del sector | Hasta la publicación de los pre pliegos de condiciones | Revisión jurídica del objeto del contrato teniendo en cuenta especificaciones técnicas y parámetros de las actividades a realizar | Por 1 vez en la realización de los estudios del sector
3 | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONAL | El estudio de mercado realizado no permite identificar aspectos importantes en la oferta y demanda del mercado respectivo | Posible incumplimiento del objeto contractual | 2 | 3 | 5 | MEDIO | PNNC (100%) | Personal idóneo que realice el estudio de mercado abarcando los aspectos importantes de oferta y demanda | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | PNNC - FPN | Desde los estudios del sector | Hasta la publicación de los Pre Pliegos | Revisión del estudio de sector y del mercado, previo a su publicación | Previo a la divulgación del estudio de mercado. Oferta - Demanda
4 | ESPECÍFICO | INTERNO | PLANEACIÓN | PRECONTRACTUAL | Falta de claridad en las condiciones técnicas, financieras, económicas y jurídicas, establecidas en La Solicitud de contratación, anexos técnicos y análisis preliminar. Variaciones en el Análisis de Precios Unitarios (APU's), unidades, especificaciones, descripción del proyecto | Declaratoria de desierta por falta o poca participación de oferentes | 2 | 2 | 4 | BAJO | PNNC (100%) | *Mayor convocatoria o publicidad para promover la participación de los posibles oferentes. *Que los interesados realicen en oportunidad las observaciones pertinentes con el fin de que se ajusten los documentos precontractuales y se adjudique el proceso de selección al proponente más idóneo que garantice la correcta ejecución del contrato. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | PNNC - FPN | Proyección del documento solicitud de contratación | Publicación del Aviso de convocatoria | Con el seguimiento permanente al cronograma | Dentro de los plazos establecidos en el cronograma
5 | GENERAL | INTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | Selección de proponentes que no cumplan con los requisitos habilitantes predeterminados | Incumplimiento en la consecución del objeto contractual | 2 | 5 | 7 | ALTO | PNNC (100%) | Revisar que todos los proponentes exhibidos cumplan con los requisitos habilitantes predeterminados en el estudio del sector | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | PNNC - FPN | Desde la elaboración del análisis financiero contenido en el estudio del sector | Hasta la adjudicación del Proceso de Contratación | Revisando cada uno de los proponentes que cumplan con los requisitos habilitantes predeterminados en el estudio del sector | Durante la elaboración del estudio del sector
6 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | ECONÓMICO | Riesgo de colusión | Menor cantidad de oferentes dispuestos a participar en el Proceso de Contratación | 2 | 4 | 6 | ALTO | PNNC (100%) | Revisar precios en el estudio del mercado para determinar que no exista colusión entre las partes | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | PNNC - FPN | Desde las cotizaciones realizadas en el estudio del sector | Hasta que se determine el presupuesto para el Proceso de Contratación | Comparar los precios de los oferentes con los precios normales de mercado | Durante la elaboración del estudio del sector
7 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | ECONÓMICO | Riesgo de recibir ofertas artificialmente bajas | Menor cantidad de oferentes | 2 | 3 | 5 | MEDIO | PNNC (100%) | Solicitar aclaración al proponente de los precios ofrecidos que parecen bajos sin explicación | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | PNNC - FPN | Desde el análisis de precios contenido en el estudio del sector | Hasta la adjudicación del Proceso de Contratación | Analizar si las aclaraciones sustentan los valores ofrecidos y si estos son suficientes para ejecutar el contrato de acuerdo con los Documentos del Proceso | Durante la evaluación de proponentes o contratistas
8 | ESPECÍFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | Declaratoria de desierto en el Proceso de Contratación | Imposibilidad de consecución del objeto contractual | 1 | 4 | 5 | MEDIO | PNNC (100%) | Verificación de los requisitos habilitantes y los parámetros de evaluación en los documentos que conforman el proceso acorde al , estudio del sector y hacer las correcciones necesarias | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | PNNC - FPN | Desde la elaboración de los estudios previos del sector | Hasta la adjudicación del Proceso de Contratación | Verificación de la oferta del mercado con los requisitos habilitantes planteados | En el momento de publicación del estudio del sector y de los pliegos de condiciones
9 | GENERAL | INTERNO | CONTRATACIÓN | SOCIAL | Riesgos referentes a reclamación de terceros frente a la selección de un oferente o contratista | Cuestionamientos por parte de terceros referentes a la transparencia del Proceso de Contratación | 3 | 2 | 5 | MEDIO | PNNC (100%) | Establecer condiciones que reflejen la transparencia en la selección del Proceso de Contratación | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | PNNC - FPN | Desde la adjudicación del Proceso de Contratación | Hasta la celebración del Proceso de Contratación | Divulgación de información relativa al proceso de selección llevado a cabo por la PNNC | En el momento de percibir cuestionamientos externos relativos a la adjudicación del Proceso de Contratación
10 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACIÓN | OPERACIONAL | Falta de claridad en APU's, unidades, especificaciones técnicas de los mismos. | Cuestionamiento por parte del oferente frente a la persistencia de falta de claridad en las condiciones del Contrato | 3 | 3 | 6 | ALTO | PNNC (50%) / INTERVENTORÍA (50%) | Identificar y verificar que las aclaraciones no se hubieren realizado mediante adendas. De lo contrario evaluar la incongruencia o ambigüedad y realizar la calrisas respectiva | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | CONTRATISTA - PNNC -FPN | Aviso de convocatoria | Hasta la fecha de adjudicación | Seguimiento a través de comités de la Subdirección Técnica de Construcciones | Semanal
11 | GENERAL | INTERNO | CONTRATACIÓN | OPERACIONAL | Riesgo de que el seleccionado no presenta los documentos requeridos para la formalización del contrato a tiempo | Retraso en la contratación y el cumplimiento del objeto contractual | 1 | 4 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA (100%) | Verificar documentación del proponente y exigir pólizas de cumplimiento y garantías | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | PNNC -FPN | Desde el acto de apertura del Proceso de Contratación (Selección) | Hasta la adjudicación del Proceso de Contratación | Supervisión Jurídica para verificar la documentación y pólizas del proponente o contratista | En el momento que se selecciona el proponente o contratista
12 | GENERAL | INTERNO | CONTRATACIÓN | OPERACIONAL | Riesgo referente al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato | Retraso en la contratación y el cumplimiento del objeto contractual | 1 | 4 | 5 | MEDIO | PNNC (100%) | Garantizar el Registro Presupuestal del Proceso de Contratación | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | PNNC - FPN | Desde la publicación del Proceso de Contratación | Hasta la adjudicación y firma del contrato | Revisión que garantice que el registro presupuestal para el Proceso de Contratación está acorde con el compromiso | En el momento de la publicación del Proceso de Contratación
13 | GENERAL | INTERNO | CONTRATACIÓN | OPERACIONAL | Riesgo de que el seleccionado no suscriba el contrato | Retraso en la contratación y el cumplimiento del objeto contractual | 1 | 5 | 6 | ALTO | CONTRATISTA (100%) | Verificar documentación del proponente y exigir pólizas de cumplimiento y garantías | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | PNNC - FPN | Desde el acto de apertura del Proceso de Contratación (Selección) | Hasta la adjudicación del Proceso de Contratación | Supervisión Jurídica para verificar la documentación y pólizas del proponente o contratista | En el momento que se selecciona el proponente o contratista
14 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIO | No pago oportuno, por parte del CONTRATISTA, de sus obligaciones económicas con terceros para el desarrollo del contrato. | Posibles atrasos en el desarrollo del contrato | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA (100%) | Seguimiento de la firma interventora a través del seguimiento del contrato | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | CONTRATISTA | Desde el Acta de Inicio | Hasta la terminación del contrato. | Informes de interventoría e informes de supervisión | Permanente
15 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Posibilidad de demora en la identificación, estructuración y solicitud de aprobación de precios o ítems no previstos, por causas atribuibles al contratista o demoras a cargo de la interventoría, que impacten el plazo de ejecución del contrato. | Retrasos en la ejecución del contrato | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA (50%) / INTERVENTORÍA (50%) | El contratista y la interventoría deberán realizar las actividades pertinentes para gestionar de manera oportuna y adecuada la aprobación de los ítems no previstos. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | INTERVENTORÍA - CONTRATISTA | Firma del contrato | Suscripción del acta de liquidación | Seguimiento a través de comités del Grupo de Infraestructura. | Dentro de los plazos establecidos en el cronograma
16 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIO | Expedición de normas de carácter Nacional, Departamental Municipal o Distrital que impacte negativamente el desarrollo del contrato, afectando el equilibrio económico del contrato o el programa de obra. | Necesidad de reformular alcances de manera proporcional entre entidad y contratista. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | PNNC (100%) | Determinar el impacto del cambio en el alcance contractual y realizar ajuste al contrato en caso de requerirse. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | FPN-PNNC | Desde el Acta de Inicio | Hasta la terminación de las obras | Informes de interventoría e informes de supervisión | Permanente
17 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICO | Imprecisiones cometidas por el contratista en el momento de realizar el Análisis de Precios Unitarios y AIU, en la estructuración de la propuesta económica presentada, tanto para la adjudicación o para realizar adiciones al contrato. | Que el contratista alegue con posteridad a la adjudicación o durante la ejecución desequilibrio económico | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA (100%) | El contratista deberá tener en cuenta todos los precios unitarios y AIU, en la estructuración de la propuesta que presentada, asumiendo riesgos normales y previsibles del contrato. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Aviso de convocatoria | Hasta la terminación de las obras | Control presupuestal por parte de la interventoría y el contratista | Diario
18 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Dificultad en la consecución de cualquier tipo de material para la ejecución de la obra, por obsolescencia, desabastecimiento, alzas significativas en los precios, o cualquier otra causa ajena a las partes que impida la obtención del mismo. | Retrasos en el desarrollo del contrato | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA (100%) | *El contratista realizará propuesta con la respectiva justificación técnica, de otro elemento que permita la homologación del material, el cual deberá estar dentro del rango de los precios del análisis de costos realizado para la estructuración del contrato. *La propuesta y sus especificaciones técnicas será revisada y avalada por: i) El interventor; ii) el grupo de infraestructura PNN; | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | INTERVENTORÍA - CONTRATISTA | Desde el Acta de Inicio | Hasta la terminación de las obras | Comités de Obra e informes de interventoría | Permanente
19 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Variaciones unilaterales en la programación de obra aprobada por la interventoría. | Atrasos en el desarrollo del contrato | 4 | 3 | 7 | ALTO | CONTRATISTA (100%) | *Seguimiento permanente por parte de la interventoría la cual debe informar atrasos en las programaciones de obra. *Ajustar de ser necesario la programación de obra sin que afecte el plazo del contrato, avalada y aprobada por la interventoría. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | INTERVENTORÍA - CONTRATISTA | Desde el Acta de Inicio | Hasta la terminación de las obras | Comités de Obras | Permanente
20 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | DE LA NATURALEZA | Que se presenten durante la obra condiciones diferentes a las inicialmente previstas en la visita técnica a los terrenos y lugar de ejecución | Atrasos en el desarrollo del contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO | PNNC (50%) / CONTRATISTA (50%) | *Determinar el impacto de las nuevas condiciones y realizar ajuste al contrato en caso de requerirse. *Informar durante la etapa de estudios y diseños de los cambios de condiciones. *Emitir concepto de las alternativas constructivas a seguir, sin que implique sobre costos a la entidad conforme al presupuesto oficial del proyecto. *Emitir controles a los productos entregados y efectuados en la etapa de estudios y diseños | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | INTERVENTORÍA - CONTRATISTA | Desde la aprobación de la póliza | Hasta la vigencia de la póliza | Informes de interventoría, realización de contra muestras, verificación en campo de condiciones evidenciadas. | Permanente
21 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | DE LA NATURALEZA | Problemas presentados por inestabilidad y/o novedades en el terreno | Atrasos en el desarrollo del contrato | 3 | 3 | 6 | ALTO | PNNC (50%) / CONTRATISTA (50%) | *Determinar el impacto de las nuevas condiciones y realizar ajuste al contrato en caso de requerirse. *Emitir concepto de las alternativas constructivas a seguir, sin que implique sobre costos a la entidad conforme al presupuesto oficial del proyecto. *Realizar ajustes a los productos entregados, revisados y verificados por la interventoría en la etapa de estudios y diseños, sin ningún costo para la entidad. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | INTERVENTORÍA - CONTRATISTA | Desde la aprobación de la póliza | Hasta la vigencia de la póliza | Informes de interventoría, realización de contra muestras, verificación en campo de condiciones evidenciadas. | Permanente
22 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIAL | Desacuerdos por parte de las comunidades para permitir el desarrollo y ejecución de las obras. | Atrasos en el desarrollo del contrato | 1 | 4 | 5 | MEDIO | PNNC (50%) / CONTRATISTA (50%) | *Implementar mecanismos de divulgación efectivos y permanentes con la comunidad, acerca de los beneficios del proyecto. Verificación de los procesos de socialización adelantados durnate la etapa de planificación del Contrato, en orden a subsanar lo que corresponda si a ello hubiere lugar. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | PNNC | Desde la aprobación de la póliza | Hasta la vigencia de la póliza | Informes de interventoría e informes de supervisión | Mensual
23 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIO-POLÍTICO | Demoras ocasionadas por paros, huelgas de naturaleza social, ajenas a la responsabilidad del contratista. | Atrasos en el desarrollo del contrato | 1 | 3 | 4 | BAJO | PNNC (50%) / CONTRATISTA (50%) | *Verificar procedencia de suspensiones del contrato y de terminación anormal del mismo. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | PNNC | Desde la aprobación de la póliza | Hasta la vigencia de la póliza | Informes mensuales de interventoría e informes de supervisión | Mensual
24 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIAL Y OPERACIONAL | Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros | Atrasos en el desarrollo y ejecución de procesos y del contrato. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA (100%) | Tomar acciones dirigidas a frenar la conducta y Utilizar adecuadamente el procedimiento establecido para la formulación de proyectos de obras, así como seguir los procedimientos a aseguir de los manuales de etica y anticorrupción que correspondan. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA - INTERVENTORÍA - PNNC - FPN | Desde la aprobación de la póliza | Hasta la vigencia de la póliza | Informes de interventoría e informes de supervisión | Permanente
25 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIAL Y OPERACIONAL | Perdida o daño de la información física o digital - Posibilidad de afectación Económico por perdida de los bienes y/o recursos, debido a Inconsistencia en los inventarios de los elementos de propiedad | Atrasos en el desarrollo del contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA (100%) | *Implementar la correcta organización y archivo de la información a su cargo *Realizar por parte del contratista la custodia con personal calificado para la protección de los bienes *Asegurar por parte del contratista los bienes utilizados en desarrollo de la ejecución contractual *Contratar con proveedores de maquinarias o equipos con pólizas que aseguren los bienes utilizados en desarrollo de la obra | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | INTERVENTORÍA - CONTRATISTA | Desde la aprobación de la póliza | Hasta la vigencia de la póliza | Informes de interventoría e informes de supervisión | Permanente
26 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Retraso en avance y entrega de las obras y de los proyectos de infraestructura por agentes externos como por ejemplo factores contractuales, climáticos o de orden público | Incumplimiento del plazo de ejecución del contrato y la programación de obra por parte del contratista, generando mayor permanencia en la obra para la interventoría | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA (100%) | *Seguimiento permanente de la interventoría y la supervisión, a la ejecución del contrato a través de los cronogramas de actividades, planes y programas. *El contratista debe asumir los costos adicionales generados por la mayor permanencia en obra. *En caso de que se materialice el riesgo el contratista saldrá de manera inmediata a ejercer las acciones correctivas y restablecer el plazo contractual para realizar la entrega de las obras. | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | INTERVENTORÍA - CONTRATISTA | Desde la suscripción del acta de inicio | Terminación del plazo de ejecución | Informes de interventoría e informes de supervisión | Permanente
27 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Retrasos en la entrega de los documentos necesarios para la integración del equipo técnico, con el personal clave. | Atrasos en la etapa de pre-construcción que impactan negativamente en desarrollo del contrato | 4 | 5 | 9 | EXTREMO | CONTRATISTA (100%) | *Restablecer el plazo contractual asumiendo costos adicionales para recuperar el tiempo atrasado con respecto al cronograma. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | INTERVENTORÍA - CONTRATISTA | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | *Seguimiento permanente del contratista y el interventor a las actividades de la etapa de coordinación. | Permanente
28 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Retrasos en la entrega y aprobación: i) El Análisis y Precios Unitarios; y, ii) Cantidades de obra | Atrasos en la etapa de preconstrucción que impactan negativamente en desarrollo del contrato, por causas atribuibles al contratista. | 4 | 5 | 9 | EXTREMO | CONTRATISTA (100%) | *Restablecer el plazo contractual asumiendo costos adicionales para recuperar el tiempo atrasado con respecto al cronograma. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | INTERVENTORÍA - CONTRATISTA | Proyección del documento solicitud de contratación | Hasta la terminación del contrato | *Seguimiento permanente del contratista y el interventor a las actividades de la etapa de coordinación. | Permanente
29 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | TECNOLÓGICOS | Fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos y suspensión de servicios públicos en especial de energía eléctrica | Atrasos en la etapa de construcción que impactan negativamente en desarrollo del contrato, por causas atribuibles al contratista. | 5 | 3 | 8 | EXTREMO | CONTRATISTA (100%) | *Restablecer el plazo contractual asumiendo costos adicionales para recuperar el tiempo atrasado con respecto al cronograma, El contratista deberá contar en sus costos el soporte de energía eléctrica para sus equipos en el desarrollo de las obras como plantas de energía de suplencia. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | INTERVENTORÍA - CONTRATISTA | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | *Seguimiento permanente del contratista y el interventor a las actividades de la etapa de coordinación. | Permanente
30 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | DE LA NATURALEZA | Ocurrencia de eventos de fuerza mayor o caso fortuito que generen un impacto adverso sobre la ejecución del contrato. | Imposibilidad de cumplir el objeto del contrato. Imposibilidad total o parcial de ejecutar el contrato. Que se causen daños en la vida, integridad física o patrimonio de las personas. | 3 | 4 | 7 | ALTO | PNNC (50%) / CONTRATISTA (50%) | Constitución, como mínimo, de las pólizas de seguro contractualmente exigidas. Dependiendo del evento y su magnitud, solicitud de medidas contractuales que pueden ir desde la suspensión total o parcial, pasando por la modificación y hasta la terminación del contrato. Se aclara que los eventos asegurables NO indemnizables le competen al Contratista, así como los deducibles, el demerito por uso y la obsolescencia tecnológica. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA - INTERVENTORÍA - PNNC - FPN | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | *Seguimiento permanente del contratista y el interventor a las actividades de la etapa de coordinación. | Permanente
31 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIALES, POLÍTICAS, AMBIENTALES | Ocurrencia de los eventos de fuerza mayor o caso fortuito que generen un impacto adverso sobre la ejecución del contrato, exclusivamente referidos a: a) actos de sabotaje por terrorismo; b) guerra declarada o no declarada; c) guerra civil; d) golpe de estado; e) conspiración y/o huelgas nacionales o regionales en las cuales no participe directamente el Contratista ni sean promovidas por éste o sus empleados de dirección, manejo o confianza) Contaminación Nuclear, química o biológica; g) Brote epidémico que afecte a regiones geográficas extensas h) Hallazgos arqueológicos; i) Descubrimiento de Tesoros u otros yacimientos. | Imposibilidad de cumplir el objeto del contrato. Imposibilidad total o parcial de ejecutar el contrato. Que se causen daños en la vida, integridad física o patrimonio de las personas | 1 | 3 | 4 | BAJO | PNNC (100%) | Constitución de las pólizas de seguro necesarias. Dependiendo del evento y su magnitud, adopción de medidas contractuales que pueden ir desde la suspensión total o parcial, pasando por la modificación y hasta la terminación del contrato | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA - INTERVENTORÍA - PNNC - FPN | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | El grupo de Gestión Corporativa de La Entidad deberá incluir anualmente dentro de la planeación financiera lo correspondiente a la contratación de las pólizas de seguro necesarias. Las partes acordarán las medidas contractuales pertinentes de conformidad con la información de que dispongan, principalmente la suministrada por las distintas entidades del Estado según su competencia, y lo que identifique la supervisión del contrato. | Permanente
32 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | SOCIALES, POLÍTICAS, AMBIENTALES | Cierre de las Áreas Protegidas no contempladas en los documentos del proceso licitatorio. | Afectaciones económicas para El Contratista por la posible disminución de ingresos y suspensión parcial o total de la ejecución del contrato. | 2 | 4 | 6 | ALTO | PNNC (100%) | Tomar las precauciones necesarias para no tomar la decisión del cierre de las áreas protegidas; previo al posible cierre realizar el análisis de los impactos ambientales, sociales y económicos; y hacer los acuerdos necesarios con El Contratista e Interventoría para minimizar las consecuencias de la decisión del posible cierre. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | PNNC | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | Supervisión permanente de La Entidad sobre las obligaciones del contrato que permitirá la verificación de la situación que se presente sobre el tema. | Permanente
33 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Condiciones meteoceanicas adversas para el traslado del personal y materiales desde continente hacia la isla | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | 3 | 7 | 10 | EXTREMO | CONTRATISTA (100%) | Revisión de las condiciones meteoceanicas previo a los traslados de una embarcación que cumpla con los requisitos de capacidad, operatividad y seguridad. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA | Desde la suscripción del contrato | Hasta la entrega final de la obra | Verificación de condiciones metereológicas y de embarcación adecuada previo al transporte de materiales y/o personal | Cada vez que el contratista requiera el traslado de materiales y/o personal para la ejecución del contrato.
34 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Condiciones de seguridad relacionadas con el orden público, lugar de tránsito del personal y materiales de obra. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | 3 | 7 | 10 | EXTREMO | CONTRATISTA (100%) | Revisión de las condiciones de seguridad previo a los traslados y coordinación con la fuerza pública para el acompañamiento respectivo. Contratar el transporte con cargo de seguro que cubra el valor de los materiales. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA - INTERVENTORÍA - PNNC | Desde la suscripción del contrato | Hasta la entrega final de la obra | Verificación de condiciones seguridad relacionadas con el orden publico, coordinación con la fuerza publica y uso de medios de transporte adeciados, previo al transporte de materiales y/o personal | Cada vez que el contratista requiera el traslado de materiales y/o personal para la ejecución del contrato.
35 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Pérdida de materiales de obra y accidentes de trabajadores en el desembarque y/o trasiego en el lugar a intervenir. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | CONTRATISTA (100%) | Contratación de personal cualificado para el trabajo en condiciones adversas, trabajo en alturas, uso de embarcación y maquinaria que permita un desembarque y/o trasiego seguro y revisión constante de las condiciones de seguridad, y/o meteoceanicas y/o de fondeo en el lugar a intervenir. | 4 | 3 | 7 | ALTO | SI | CONTRATISTA | Desde la suscripción del contrato | Hasta la entrega final de la obra | Verificación de la documentación del personal del contratista para la ejecución de la obra | Previo al inicio de la ejecución del contrato
36 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Perturbación de la flora y fauna presente en el Área Protegida por ejecución de actividades constructivas. | El contratista o proveedor tendrá menos opción de operatividad | 5 | 2 | 7 | ALTO | CONTRATISTA (100%) | Elaboración de un plan de manejo de fauna y flora para la ejecución de actividades en el Área Protegida y Contratación de personal profesional para el manejo de fauna y flora. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA - INTERVENTORÍA | Desde la suscripción del contrato | Hasta la entrega final de la obra | Revisión y seguimiento al plan de manejo ambiental del contratista para la ejecución de la obra. | Por 1 vez previo al inicio de la ejecución del contrato
37 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Accidentes laborales graves dado las condiciones bioticas y abioticas de la isla, riesgo generalizado en toda la operación, desembarque, ascenso y descenso a la isla, ascenso y descenso al sitio de construcción | El contratista o proveedor tendrá menos opción de operatividad | 5 | 3 | 8 | EXTREMO | CONTRATISTA (100%) | Contratación de personal cualificado para el trabajo en condiciones adversas, trabajo en alturas, uso de embarcación y maquinaria que permita un desembarque seguro Adaptación de un sendero para el ascenso y descenso del personal y materiales | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA | Desde la suscripción del contrato | Hasta la entrega final de la obra | Verificar que el personal del contratista cuente con un nivel de riesgo adecuado en su afiliación a la ARL y que cuente con las certificaciones y documentos adecuados para laborar en la obra | Diario
38 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Disponibilidad de agua para el personal y para la realización de la obra | El contratista o proveedor tendrá menos opción de operatividad | 5 | 3 | 8 | EXTREMO | CONTRATISTA (100%) | El contratista deberá coordinar y estimar con un alto grado de precisión la cantidad de agua que se requiere para la operación, ademas debe tener en cuenta que se debe respetar la capacidad de generación de agua del Área Protegida, procurar por el uso de agua lluvia y determinar la cantidad de agua que debe transportar al Área Protegida, si es el caso. El diseño y materiales de la obra deben estar acorde con las condiciones constructivas | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA | Desde la suscripción del contrato | Hasta la entrega final de la obra | Calcular y trasladar la cantidad de agua requerida por el personal para la ejecución de la obra | Cada vez que el contratista requiera el traslado de materiales y/o personal para la ejecución del contrato.
39 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Introducción de especies invasoras a el Área Protegida en los materiales y suministros de la obra y el personal que labora | El contratista o proveedor tendrá menos opción de operatividad | 5 | 3 | 8 | EXTREMO | CONTRATISTA (100%) | Implementación de medidas para evitar el ingreso de especies invasoras (roedores, insectos, etc) al Área Protegida. | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | CONTRATISTA - INTERVENTORÍA | Desde la suscripción del contrato | Hasta la entrega final de la obra | Revisión y seguimiento al plan de manejo ambiental del contratista para la ejecución de la obra. | Por 1 vez previo al inicio de la ejecución del contrato
40 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICO | Riesgo de incumplimientos en las obligaciones legales o reglamentarias de carácter tributario por parte del contratista seleccionado | Posibilidad de afectación Reputacional por Inadecuada aplicación de procedimientos debido a que funcionarios responsables no aplican los controles establecidos para la documentacion e informacion que reposa en el archivo documental del proyecto | 2 | 5 | 7 | ALTO | CONTRATISTA (100%) | Seguimiento a las garantías exigidas y establecer póliza de cumplimiento | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | PNNC - FPN | Desde la selección del contratista u oferente | Hasta el vencimiento del plazo del contrato | Elaboración de la póliza de cumplimiento teniendo en cuenta los factores expuestos | En el momento de adjudicar el Proceso de Contratación
41 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICO | Variaciones o fluctuaciones en los precios | Incremento en los precios que derivarían en menos cantidad de insumos para la Entidad Estatal | 4 | 3 | 7 | ALTO | CONTRATISTA (100%) | Cláusula en el contrato donde no se admite variaciones en los precios acordados | 2 | 1 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA - INTERVENTORÍA | Desde la etapa de Planeación, donde se estipule en el contrato para mantener el equilibrio económico | Hasta la firma y legalización del contrato | Revisión jurídica del contrato | Antes de que el contrato sea publicado
42 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Riesgo de aumento en la entrega del plazo del bien, servicio u obra | No disponibilidad del bien para su uso efectivo dentro del plazo estipulado | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA (100%) | Definir sanciones para que no exceder el plazo estipulado en el Proceso de Contratación | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | INTERVENTORÍA - PNN - FPN | Desde la publicación de los pliegos de condiciones | Hasta la firma y legalización del Proceso de Contratación | Supervisión jurídica de la cláusula referente a no exceder los plazos estipulados en el pliego de condiciones | En el momento de publicar los pliegos de condiciones
43 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | El Contratista incumple sus obligaciones frente al aporte al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales | El contratista no cumple con los requisitos del Proceso de Contratación por lo que se incumple el objeto contractual | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA (100%) | Solicitar al Contratista la constitución de Póliza de Cumplimiento, con cobertura por pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. El contratista deberá adelantar todas las acciones necesarias para dar cumplimiento a la obligación | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA - INTERVENTORÍA - PNNC - FPN | Desde la firma y legalización del contrato | Hasta la finalización y liquidación del contrato | Supervisión al cumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista | Permanentemente durante le ejecución del Proceso de Contratación
44 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Los trabajadores del Contratista incumplen sus obligaciones frente al aporte al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales | Demandas por incumplimiento en los Pagos y aportes | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA (100%) | Solicitar al Contratista la certificación de los pagos y obligaciones frente al aporte al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | INTERVENTORÍA - PNNC - FPN | Desde la firma y legalización del contrato | Hasta la finalización y liquidación del contrato | Supervisión al cumplimiento de las obligaciones por parte de los trabajadores del Contratista | Permanentemente durante le ejecución del Proceso de Contratación
45 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Perdida de materiales de obra por hurto | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | CONTRATISTA (100%) | Definir un punto seguro para el acopio y almacenamiento de materiales, herramientas y equipos, y que sea manejado exclusivamente por el contratista | 4 | 3 | 7 | ALTO | SI | CONTRATISTA | Desde la suscripción del contrato | Hasta la entrega final de la obra | Visita al punto de almacenamiento de materiales, herramientas y equipos y verificar que sea manejado únicamente por el contratista | Previo al inicio de la ejecución del contrato
46 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICO | Escases, desabastecimiento o mayores costos de materiales o transporte o equipos en el sitio y entorno del contrato. | Mayor costo en el desarrollo del contrato de obra y demoras en su consecución, generando mayores tiempos de ejecución. | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA (100%) | Contar con un stock de materiales y piezas el cual permita continuar con la obra entre tanto se restablecen los suministros y reparaciones de maquinaria a que se tenga lugar. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | adjudicación del contrato | finalización del contrato | Verificación semanal del consumo interno de materiales y maquinaria en obra vs el stock de materiales y equipos disponibles y en proceso de despacho de ser necesario. | semanal
47 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICO | Escases de mano de obra calificada y no calificada. | Mayor costo en el desarrollo del contrato de obra, incurrir en viáticos por personal foráneo. | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | CONTRATISTA (100%) | Prever la posible contratación de personal externo a la región para desarrollar actividades contractuales. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA | adjudicación del contrato | finalización del contrato | Verificación diaria del personal vinculado, vs reportes de ausentismo, permisos y desvinculaciones; monitoreo del banco de hojas de vida disponibles. | diario
48 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Deficiencias en los procedimientos constructivos o de materiales, incumpliendo las especificaciones aplicables. | No recibo de las obras e intervenciones ejecutadas, generando perdidas económicas para el contratistas, reprocesos, reclamaciones y posibles incumplimientos. | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA (100%) | Dar cumplimiento a las especificaciones de construcción y materiales. Contar con un sistema de control de calidad de obra. Atender las recomendaciones y exigencias oportunas de la interventoría y/o supervisión. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | CONTRATISTA | inicio ejecución del contrato | finalización del contrato | Constante seguimiento y verificación al cumplimiento de especificaciones; verificar reportes de Control de calidad de obra e Interventoría, Comités de obra e informes mensuales | diario
49 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por mala ejecución en contratos y convenios debido a falta de planeación y deficiente componente técnico, así como también incumplimiento del cronograma y demás actividades contractuales | Atrasos en la ejecución del mantenimiento y/o adecuación, mayores tiempos y costos. | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | CONTRATISTA (100%) | Implementar un permanente seguimiento y control al cumplimiento del cronograma y Plan de obra. | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | INTERVENTORÍA | inicio ejecución del contrato | finalización del contrato | Seguimiento diario a la ejecución de obra vs el cronograma entregado por el Contratista, verificado por Interventoría. | diario
50 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Deficiente aplicación de las normas de seguridad industrial y salud ocupacional. | Causar daños para la vida o integridad de las personas o daños a la infraestructura o a terceros conexos. | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATISTA (100%) | Dar cumplimiento a las normas seguridad industrial y salud ocupacional. Mantener permanente vigilancia en la ejecución de actividades y uso permanente de los elementos de seguridad. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | CONTRATISTA - INTERVENTORÍA | inicio ejecución del contrato | finalización del contrato | La interventoría debe verificar la implementación del plan de seguridad y salud en el trabajo | diario
51 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Riesgo por malas prácticas constructivas. | Que no se cumpla con la calidad y estabilidad esperada de las obras, incumpliendo con los niveles mínimos de servicio esperado, inestabilidad en la ejecución de las obras, por causas atribuibles al contratista. | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | CONTRATISTA (100%) | El Contratista deberá dar estricto cumplimiento a las especificaciones y normas técnicas y ambientales pertinentes. El contratista deberá implementar un plan de mantenimiento periódico de la maquinaria y del equipo, en el que se establezcan la idoneidad y competencia de los operarios. | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | CONTRATISTA | inicio ejecución del contrato | finalización del contrato | La interventoría debe verificar la implementación del plan de rehabilitación con las calidades presentadas en las especificaciones técnicas y normas técnicas que apliquen. | diario
52 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | FINANCIERO | No consecución de financiación, baja liquidez y condiciones financieras adversas. | Dificultad de conseguir recursos financieros para lograr el objetivo del contrato. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA (100%) | El Contratista debe contar con la capacidad financiera que le permita desarrollar el contrato en las condiciones establecidas. | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | CONTRATISTA | inicio ejecución del contrato | finalización del contrato | Demostrar el estado de liquidez, que le permita asegurar las inversiones que requiera el contrato. | mensual
53 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIO | Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por no publicar en el portal web los proyectos normativos sometidos a consulta por la Ley, o información relevante para facilitar la participación ciudadana | Omitir la publicación de la información para la participación de la ciudadanía | 1 | 4 | 5 | MEDIO | PNNC (50%) / CONTRATISTA (50%) | Conocer las normas regulatorias y especificaciones de divulgación y disponibilidad de información en la página web. | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | CONTRATISTA - INTERVENTORÍA - PNNC - FPN | inicio ejecución del contrato | finalización del contrato | Seguimiento de las iniciativas de ajuste o cambio en Normatividad o Especificaciones. | Mensual
54 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | AMBIENTAL | Inadecuada gestion ambiental que genere respuestas tardías de las autoridades ambientales y/o de parques naturales en el otorgamiento de permisos y/o su modificación. Daños a fauna y/o flora y/orecursos hidricos en las áreas que hacen parte de los predios donde se va a desarrollar el proyecto contratado.Incumplimiento del Conratista en la puesta en marcha del Plan de Manejo Ambiental o daños ambientales por inadecuadas prácticas | Retrasos e la ejecución del contrato. Reprogrmación de actividades. Incremento en costos. Multas y sanciones administrativas. | 4 | 3 | 7 | MEDIO |  | El Contratista deberá tener vigentes todos los permisos y las autorizaciones exigidos por las autoridades ambientales y de cumplir con la normatividad técnica exigida por estas. El personal que utilice para estas gestiones deberá tener experiencia e idoneidad. El Contratista es responsable de atender oportunamente todas las observaciones y requerimientos que le realicen las autoridades ambientales. Contemplar actividades de prevención en el PMA. Contar con póliza de responsabilidad civil extracontractual incluyendo elamparo de RC contaminación accidental. | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | CONTRATISTA | inicio del Contrato | Hasta la adjudicación del Proceso de Contratación | Seguimiento a los tramites de licencimiento ambiental así como sus modificaciones | Mensual
55 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | AMBIENTAL | Contaminación de cuerpos hidricos, aguas subterraneas, aguas supericiales y/o contaminación por olores atribuibles a las actividades al Contratista. | Retrasos en la ejecución del Contrato. Reprogramación de actividades. Incremento en costos sanciones ambientales. | 2 | 3 | 5 | MEDIO |  | Incluir dentro de las obligaciones del Contratista el cumplimiento de las normas legales de protección de los cuerpos hidricos y manejo de olores .Implementar planes de recuperación y restauración de las áreas afectadas. Requerir la participación del Interventor. Seguimiento estricto al cumplimiento de PMA y las normas ambientales aplicables. Contar con póliza de RCEcon el amparo de RC contaminación accidental | [5 empty] | CONTRATISTA - INTERVENTORÍA
56 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | AMBIENTAL | Deficiencias en la Implementación de los Permisos, Licencias, Autorizaciones o Planes de manejo ambientales. | Suspensión o atraso en la ejecución de las obras. Sanciones, multas, que impacten financieramente el desarrollo del contrato. | 2 | 5 | 7 | ALTO | CONTRATISTA (100%) | Implementar adecuadamente los permisos, licencias, autorizaciones y planes de manejo ambientales necesarios para el desarrollo de las obras. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | CONTRATISTA - INTERVENTORÍA | inicio ejecución del contrato | finalización del contrato | Aplicación, control y seguimiento de los permisos, Licencias o Planes de Manejo Ambiental, necesarios para el desarrollo de la obra. | Permanente
57 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Fallas, demoras o errores en el suministro maquinaria, equipos, materiales, herramientas o demás bienes necesarios para la ejecución del Contrato por problemas o fallas en las vias de acceso o falta de medios de transporte a los lugares en los que se deban realizar las obras. Errores u omisiones en la coordinación del personal contratado para la ejecución del Contrato | Reprogramación de actividades.Retrasos en la ejecución del Contrato. Incremento en costos. Descuentos por mora y atrasos. | 3 | 4 | 7 | ALTO |  | Contar con Plan de Gestion de calidad para garantizar la entrega de los bienes necesarios para la ejecución de las actividades del Contrato y cumplir con el cronorgrama establecido. Implementar planes de contingencia para contar con rutas allternas de acceso y con medios de transporte alternativos. Designar personal responsable de organizar la entrega de los bienes y de coordinar el personal que va a ejecutar las labores. Contar con póliza de Cumplimiento. | 3 | 3 | 7 | ALTO | SI | CONTRATISTA | inicio del Contrato | finalización del contrato | Verificación del cumplimiento de obligaciones a cargo del Contratista | Durante todo el plazo del contrato. AL inicio de la ejecucón y en cada comité de avance de obra
58 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Escases de medios de transporte adecuados para el trasiego de los materiales y maquinaria a usar en el desarrollo de la obras. | Alteración de la programación que afecta el tiempo de ejecución de la obra. | 4 | 5 | 9 | EXTREMO | CONTRATISTA (100%) | El Contratista deberá contar con la logística, para el almacenaje, trasiego, cargue, embarque y desembarque de los materiales y el personal adecuado para la atención de estas actividades en el menor tiempo posible y continuar con las actividades del proyecto. Contar con medios alternos para el transporte de materiales y equipos. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | CONTRATISTA | inicio ejecución del contrato | fecha programada para la entrega de materiales y equipos en la obra | Verificar durante la ejecución de la obra el acopio de los materiales con un stop suficiente y el estado de los equipos y sus afectaciones por el medio ambiente. | Cada vez que el contratista requiera el traslado de materiales y/o personal para la ejecución del contrato.
59 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | FINANCIERO | Variación de costos de materiales, insumos e implementos requeridos para la ejecución de las actividades del contrato por efecto de la inflación | Retrasos en la ejecución del Contrato. Incremento de costos. | 3 | 3 | 6 | ALTO |  | El Contratista es responsable de realizar un presupuesto debidamente estructurado para determinar los supuestos criticos y establecer la reserva de contingencia respectiva. Si se presenta un desequiliquibrio economico en el contrato deberá soportarlo con los estudios técnicos, financieros y jurídicos que solicite la Interventoría y PNNC para revisión y analisis. Requerir la participación del interventor. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA - INTERVENTORÍA | EJECUCIÓN | Hasta la finalización y liquidación del contrato | Comites deobra y seguimiento | Durante la ejecución del Contrato y los tiempos de avance del cronograma
60 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | FINANCIERO | Falta de liquidez por errores u omisiones del Contratista en la estimación del flujo de caja del Proyecto | Retrasos en la ejecución del Conrtato. Reprogramación de actividades. Incremento en costos. Abandono de las obras contratadas | 3 | 4 | 7 | ALTO |  | Establecer una estructura financiera para el contrato que garantice los recursos requeridos para la ejecución del mismo. Verificación de la correcta inversión del antició. Realizar análisis de flujo de caja, establecer reserva de contingencia de acuerdo con el máximo requerimiento de capital arrojado en el análisis de sensibilidad. Solicitar póliza de Cumplimiento con el amparo de Buen manejo y correcta inversión del anticipo. | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | CONTRATISTA - INTERVENTORÍA | inicio del Contrato | finalización del contrato | NA | NA
61 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Errores u omisiones del contratista en el proceso de apropiación y ejecución de los diseños entregados, derivando en fallas, desviaciones y errores en la obra ejecutada | Reprogramación de actividades.Retrasos en la ejecución del Contrato. Incremento en costos | 3 | 4 | 7 | ALTO |  | El Contratista deberá mantener una comunicación directa con PNNC y el Consultor de diseños entregados. Incluir dentro de las obligaciones de la Interventoría el control y la supervisión a las activiades de apropiación de los diseños. Si el contratista decide realizar las obras con base en sus interpretaciones de los diseños es responsable de las perdidas o daños que se puedan presentar en las mismas. Contar con las pólizas de cumplimiento con el amparo de estabilidad y calidad de la obra. | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | CONTRATISTA - INTERVENTORÍA | inicio ejecución del contrato | finalización del contrato | Verificación del cumplimiento en la mitigación de daños y gestion de las actividades a realizar por la reprogramación del crogonograma | Durante la ejecución del Contrato y los tiempos de avance del cronograma
62 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Colapso destrucción o afectación de las obras por malas practicas constructivas o ejecución errada de los diseños | Perdidas o daños de las obras ejecutadas en la ejecución del Contrato. Reprogramación de actividades. Incremento en costos. | 2 | 5 | 7 | ALTO |  | Implementar constantemente gestiones de calidad para garantizar la correcta ejecución de las obras de acuerdo con los diseños suminsitrados. Realizar un riguroso segumineto por parte de la Interventoría para verificar la correcta ejecución de las actividades de obra y que los materiales, insumos y demás bienes necesarios para ejecutar las obras cumplan con las especificaciones del producto solicitado. Suministar certificados de calidad y/o de conformidad de los bienes. Establecer niveles de muestro y reinspecciones. Implementar buenas prácticas de la ingeniaria acordé con las normas técnicas aplicables. Atender las recomendaciones de la interventoría. Contar con la póliza de cumplimiento, con el amparo de estabilidad y calidad de la obra. El Contratista deberá contratar o demostrar que tiene la poliza de TR construcción | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA - INTERVENTORÍA | inicio del Contrato | finalización del contrato | Comites deobra y seguimiento | Mensual
63 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Ajustes y/o variaciones a los estudios y diseños que hacen parte del proyecto sin la respectiva aprobación y autorización por parte de PNNC y la Interventoría, generando daños, perdidas o efectos negativos por la implementación de dichas condiciones. | Retrasos en la ejecución del Contrato. Reprogramación de actividades. Incremento en costos. Danos o perdidas de las obras jecutadas | 2 | 5 | 7 | ALTO |  | El Contratista deberá aclarar todas las dudas respecto al diseño durante la fase precontractual, se desea realizar alguna modificación la deberá sustentar con los estudios técnicos y financieros que se requieran para obtner la aprobación previa de la Interventoría y PNNC. Si el Contratista implementa las modificaciones sin la respectiva autorización es responsable por las perdidas, daños o errores que se pueden presentar. Contar con póliza de cumplimiento del Contrato con el amparo de Estabilidad y Calidad de la obra. | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | CONTRATISTA | inicio del Contrato | finalización del contrato | Mediante aclaración de observaciones a los TDR Y BASES | Mensual
63 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Errores cometidos en documentos elaborados por el contratista durante la ejecución del contrato | Incumplimiento del contrato | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA (100%) | El contratista deberá garantizar que los estudios y diseños que adelante cumplen con las especificaciones técnicas y las normas técnicas aplicables a la materia, al igual que realizar los ajustes correspondientes sin costo adicional para el proyecto. Garantías de cumplimiento | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA | inicio del Contrato | Hasta la terminación de las vigencias de las garantías | Revisión de acuerdo a la programación | Mensual
64 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIAL | Errores u omisiones en la elaboración y/o ejecución del plan o compromiso de socialización del proyecto con las comunidades. | Retrasos en la ejecución del contrato. Reprogramación de actividades Incremento en costos. Riesgo Reputacional | 3 | 3 | 6 | alto |  | PNNC debe velar por el cumplimiento de los compromisos de socialización contenidos en el Convenio Marco así como en los estipulados para el Proyecto, para lo cual adelantara las gestiones necesarias para informar permanentemente a las comunidades sobre el desarrolllo de las obras que hacen parte del Proyecto, así cmo el alcance, magnitud, impacto y beneficio de las mismas. PNNC atenderá oportunamente las observaciones y requerimientos que le realicen las autoridades o las comunidades. Requerir la participación de la interventoría. | 2 | 3 | 6 | ALTO | SI | PNNC | adjudicación del contrato | finalización del contrato | comité de seguimiento | Mensual
65 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | PRECONTRACTUAL | Posibilidad de afectación Reputacional por inducir a errores normativos, no facilitar la participación ciudadana en las decisiones , debido a Falta de Publicidad y limitación a la participación de los Grupos de interés o presenta Conflicto de interés | Adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA (100%) | Las Entidades deberá garantizar que se cuentan con los factores habilitantes jurídica y financieramente, sin presentar conflictos de intereses de ningún tipo, promoviendo la participación ciudadana. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | PNNC - FPN | Desde la adjudicación del contrato | Hasta la terminación de las vigencias de las garantías | Revisión de acuerdo a la programación | Mensual
66 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | PRECONTRACTUAL | Posibles riesgos en la supervisión por amenazas de orden público. | Incumplimiento del contrato | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA (100%) | Las Entidades deberán garantizar que se cuentan con los factores de seguridad para poder ejecutar actividades en campo | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | PNNC - FPN | Desde la adjudicación del contrato | Hasta la terminación de las vigencias de las garantías | Revisión de acuerdo a la programación | Mensual
67 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | PRECONTRACTUAL | Posibles riesgos en la ejecución por disparadores externos | Incumplimiento del contrato | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA (100%) | Las Entidades deberán garantizar que se cuentan con los factores de seguridad para poder ejecutar actividades en campo | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | PNNC - FPN | Desde la adjudicación del contrato | Hasta la terminación de las vigencias de las garantías | Revisión de acuerdo a la programación | Mensual
68 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | PRECONTRACTUAL | Riesgos por tenencia y soberanía de la tierra y/o el mar | Imposibilidad de cumplir con el objeto del contrato. | 3 | 4 | 7 | ALTO | PNNC (100%) | La entidad pública deberá garantizar que se cuentan con los factores de propiedad de los predios. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | PNNC | Desde la adjudicación del contrato | Hasta la terminación de las vigencias de las garantías | Revisión de acuerdo a la programación | Mensual
69 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | PRECONTRACTUAL | Riesgos de origen geológico, hidrometereológico, hidroclimáticos y variabilidad climática. (Sismicidad, Clima, calidad del agua, Tsunamis, Ciclones tropicales entre otros fenómenos). | Retrasos en la ejecución del contrato. Suspensión del Contrato. Reprogramación de actividades. Destrucción total o parcial de los bienes. Incrementeo de costos. | 3 | 4 | 7 | ALTO | PNNC (100%) | El Contratista deberá implementar las protecciones fisicas contra dichos fenomemos naturales que se requieran durante la ejecución de las actividades. Contar con póliza TR Construcción y montaje incluyendo el amparo de bienes de propiedad de terceros bajo cuidado, tenencia y control | 1 | 5 | 6 | ALTO | SI | CONTRATISTA | Desde la adjudicación del contrato | Hasta la terminación de las vigencias de las garantías | Revisión de acuerdo a la programación | Mensual
70 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | PRECONTRACTUAL | Riesgos por falta de mantenimiento de las obras de infraestructura y adecuaciones, | Retrasos en la ejecución del contrato. | 3 | 4 | 7 | ALTO | PNNC (100%) | La entidad pública debera cumplir con el seguimiento oportuno y preciso de los manuales y programas de Mantenimiento y Conservación de las Obras entregadas. | 1 | 5 | 6 | ALTO | SI | PNNC | Desde la adjudicación del contrato | Hasta la terminación de las vigencias de las garantías | Revisión de acuerdo a la programación | Mensual
71 | GENERAL | EXTERNO | POST-CONTRACTUAL | OPERACIONAL | Demoras en la liquidación del contrato de Obra por causas atribuibles al contratista | Posibilidad de afectación Reputacional por mala imagen en la falta de transparencia para el proceso de vinculación debido a Nombrar o encargar a un servidor público que no cumpla con los requisitos existentes en el manual de funciones vigente de la entidad en donde se desempeñe ya sea PNNC, FONTUR, Patrimonio, FIDUCOLDEX). | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA (100%) | Requerir al contratista por el incumplimiento | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | INTERVENTORÍA - FPN | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta el cierre del expediente con el vencimiento de las garantías | Informes de interventoría e informes de supervisión | Permanente